**Индивидуальный образовательный проект**

Состав: классные руководители, учителя-предметники, работающие, руководители проектов в 9 Б, 10 АБВГ и 11 А классах

Количество обучающихся: 152 человека

Планируемый продукт: индивидуальный образовательный проект обучающегося

Дорожная карта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Период | Ответственные |
| 1 | Проведение совещания с классными руководителями по теме «Защита индивидуального образовательного проекта» | 3-6 сентября 2019 года | Самарина И.Н. |
| 2 | Сбор данных о теме ИОП и руководителях проектов в каждом классе по единой форме. | 15-20 сентября 2019 г. | Классные руководители |
| 3 | Проанализировать выбранные темы проектов обучающимися и провести анкетирование. | сентябрь | Самарина И.Н. Кузяева О.В. |
| 4 | Проведение классного часа по теме «Индивидуальный образовательный проект» с привлечением обучающихся 11 классов. | сентябрь | Классные руководители |
| 5 | Определить группу учителей-предметников данных классов для работы в ИПК и провести обучающий семинар по критериям оценивания индивидуальных проектов обучающихся | сентябрь | Самарина И.Н. |
| 6 | Проведение совещания с учителями-предметниками с целью ознакомления с проектами обучающихся и их роли в данном мероприятии. | сентябрь | Самарина И.Н. |
| 7 | Организация и проведение промежуточного мониторинга с занесением данных в КЭМ по защите выбранных тем проектов. Апробация критериев оценивания каждого этапа работы | октябрь | Самарина И.Н. Классные руководителиКузяева О.В. |
| 8 | Работа с обучающимися по сбору информации для теоретической и практической частей проекта. Оформление проекта в соответствии с требованиями | октябрь | Классные руководители, учителя-предметники, которые являются руководителями проектов обучающихся |
| 9 | Согласование критериев для оценки ИОП при защите | октябрь | Самарина И.Н. Яворская Е.Л. |
| 10 | Проведение семинара по созданию Образовательного события в КЭМ | октябрь | Самарина И.Н. |
| 11 | Предварительная защита проектов в классных коллективах. | ноябрь | Классные руководители, учителя-предметники, которые являются руководителями проектов обучающихся |
| 12 | Организация и проведение защиты ИОП на школьном уровне. Создание комиссий для проведения защиты. Составление графика защиты ИОП. | декабрь | Самарина И.Н. Яворская Е.Л. классные руководители |
| 13 | Отбор ИОП для участия в оценке продукта в сети школ УР. | январь | Самарина И.Н. Яворская Е.Л. классные руководители |
| 14 | Участие обучающихся с данными проектами в школьной НПК. | Февраль- март | Самарина И.Н. Яворская Е.Л. Брюхачева Л.И.классные руководители |
| 15 | Анализ работы ИПК  | апрель |  |